[image: image1.png]wzwm o

M &RHEBD




微影像新势力年度计划文件                                 MMBuzz——000

 微影像新势力年度计划执行章程

MMBuzz
[image: image1.png]

第1章、 微影像新势力年度计划综述

第1节、 关于本次计划
1、 计划宗旨

本次计划旨在提升微影像工业产业概念，尝试总结最有效率的微影像创作模式，发现微电影工业体系中各个岗位的顶尖人才，并通过本次计划包装推广微影像行业中的优秀岗位人才，同时将这些工业体系中的岗位人才的价值最大化。

2、 计划背景

“微影像新势力年度计划”是国内青年影像职业从业者创作平台——“微影像新势力”平台下属的一个公益性质的年度创作活动，由为专业影视制作从业者提供服务的云平台——影视工业网（www.107cine.com)联合众多网络平台共同举办，集合微影像人才训练推广、微影像影片制作宣传、微影像创意年度奖励展映分享等部分的一个微影像工业体系的探索创作活动。

3、 2013年计划执行时间

本次计划2013年度执行时间：2013年3月15日至2013年12月15日

4、 计划包含内容

本次计划包含四个过程，分别为：微影像新势力年度项目甄选、项目创作、项目宣传、微影像新势力年度计划颁奖礼；
5、 计划面对人群

本次计划面对人群：

影视制作从业者，影视爱好者，品牌经理人，电影艺术从业人员；
第2节 本次计划特性

1、 成长

本次计划虽然是一个初始平台，但将至始至终保持其努力成长的特性。与此同时本次计划的目标并不只是单单注重自身的成长，更希望能够通过这个平台的鼓励与建设，吸引国内所有优秀的微影像从业者一起从各个方面考虑完善微影像的工业体系，从而使作品、平台、品牌、从业人员，四者一体，能够共同成长，共获权益。

2、 宣传倾人

本次计划不同于以往所有此类活动宣传上的倾向性，不再着重于微影像内容的宣传放大，而是只将微影像内容作为一个工具或手段。本次计划将更着重于对‘人’（即团队）的宣传，希望能够利用自身的宣传优势，在这个平台上塑造出可以成为未来微影像工业的顶尖岗位人才，所以在这个平台上‘人’才是最重要的。任何一个来到这个计划的人，在走出这个平台的时候，身后都将拥有无法抹灭的职业光芒！我们期望的结果是影片红，‘人’比影片更红！

3、 传播时尚

除常规宣传外，本次计划将结合电影营销最时尚的手段，将类型、档期、建立观影预期等大电影的惯用方法引入本次计划的宣传体系，为所有参与者打造一个具有自我更新意识的智慧型平台。

4、 考虑全面

本次计划不再单一以创作者的影片为考虑对象，而是以影视工业为参照基础，从微影像制作每一个岗位的特性，全面考虑个人及团队的综合素质，同时遵循个人及团队的自身特性来打造团队形象。

5、 开放联合
本次计划至始至终保持开放的特性，其容纳的品牌并不单单局限于创作者本

身，同时亦将端口开放至：上游客户品牌及下游宣发品牌领域。以期能够联合所有业内品牌，从而达到带动全体行业发展的目的。

第2章、 微影像新势力年度计划细则
第1节 综述

1、 微影像新势力年度计划（下称‘本次计划’）以微影像创作为主，通过海选项目的方式，甄选出10个优秀项目，在规定的3个月时间内进行创作，最终创作出10部时长不超过20分钟的剧情片，MMBuzz组委会将对此10部影片进行第二次评选，与此同时将对创作团队及其作品进行全面的推广宣传；

2、 本次计划面向所有影像创作者；

3、 本次计划2013年度的创作主题为‘故事’；

（主题阐释详见官网：http://107cine.com/mmbuzz2013/）；

4、 本次计划所有选拔都采取线上报名的方式；

5、 本次计划执行时间： 
3月15日-6月5日提交项目提案报名
报名截止时间：6月5日

6月9日公布项目初选结果
6月9日- 6月14日最终入围项目选拔 

6月15日公布入围10个项目 
6月15日-9月15日作品创作  

团队提交作品截止时间：9月15日 

9月16日-10月14日作品评选 
10月15日颁奖典礼 
【自团队提交作品截止时间：9月15日起至12月15日，为作品推广周期】
6、 所有报名参与选拔的个人或团队必须提供真实信息，凡虚假信息一经发现，不管原因如何都将被取消参与资格；
7、 本次计划采取线下专业评委评选的方式，所有线上评论及人气数量不作为评选参考；
8、 本次计划所有单元入选都以官网最后公布的名单为准；

9、 本次计划将以电话及电子邮件的方式通知入选团队；

10、 一经入选，本次计划将发放入选证书以资鼓励；

11、 为了便于区别辨认，所有报名参与选拔的参与者都必须在‘影视工业网www.107cine.com’注册真实的ID身份并标明参与单元与职位；

第2节 报名
1、 报名单指项目甄选报名，分成‘预报名’与‘报名’两个阶段；
2、 预报名阶段，参选团队或个人可根据官网（http://107cine.com/mmbuzz2013/）提示分别提交作品和项目简介进行预报名；

3、 预报名截止时间为2013年3月14日；
【注：错过预报名时间不影响后期正式报名阶段（2013年3月15日——2013年6月5日）的项目报名】
4、 参与预报名的团队或个人在正式报名之日起仍需提交组委会提供的提案信息表（见附件1），视频提案表（见附件2），待正式提案信息表通过后即可参加甄选；

5、 正式报名时间为2013年3月15日——2013年6月5日；

6、 正式报名期间，报名团队或个人须根据组委会提供的项目提案表（见附件1）,视频提案表（见附件2）提交相关信息；
7、 报名资格：（1）报名团队或个人拥有独立的项目运作计划；（2）报名个人须为项目执行关键职位人员（如：制片、导演、编剧等）；（3）报名项目不限项目进度；

8、 报名团队或个人必须拥有其提交内容的所有版权；

9、 报名团队或个人尽量保证剧本拍摄时间长度不要超过20分钟；

第3节 提案
1、 提案方式：本次年度计划提案将采取视频提案的方式，即各团队除填写相应的报名表外（见附件1），另行制作不超过18分钟的项目提案视频说明上传到组委会指定网站，同时将填写视频提案表发送至官网公布的提案邮箱。

（注：项目提案表可先行提交，视频填表随后提交即可；）

2、 视频提案内容的目的是为了评委能够更好的了解提案项目，因此提案内容不限体裁形式；

3、 视频提案内容不得违反国家相关法律法规及活动章程；

4、 组委会根据各报名团队或个人的提案信息及项目的优良初步甄选出30组入围提案(首轮入围项目数30部)；

5、 最终入围项目选拔时间：2013年6月9日- 2013年6月14日；
6、 评选期间，组委会将邀请行业相关知名从业人员作为提案评委听取各提案负责人的提案，同时对各首轮入围项目提案做出评分；

7、 评分前十的提案即视为入选提案（最终产生10部优秀入围项目）；

8、 入选提案负责人将与组委会签署相关创作协约；

9、 提案负责人签署完相关创作协约同时沟通完所有事项后，即可获得组委会提供的20,000元前期创作资金；

10、 获得创作资金的团队或个人即视为进入微影像新势力年度计划的创作阶段，与此同时开始履行各团队或个人应尽的责任和义务；

11、 参选团队或个人提交的所有图文及视频内容须加上本次计划的特征LOGO及片头（片头下载地址http://107cine.com/mmbuzz2013/）；
12、  入选的十组提案项目最终形成的成片自然进入到‘2013年度微影像年度颁奖礼评选’环节；

13、 本次计划提案评委分别为：王宏伟/丁一岚/张小北/其他合作单位相关负责人

第4节 创作
1、 本环节面向10组入选项目；

2、 本环节为‘微影像新势力年度计划’的实际创作环节，本着不干预实际拍摄创作的原则，本次计划将安排监制人员负责监督各项目的进度；

3、 本环节执行时间：6月15日至9月15日；
4、 本次计划将向10组入选项目分三次提供总额20000元的创作经费作为本次年度计划的拍摄支持；
5、 资金提供方式：项目入选，签署协约，获得10000元作为启动资金；粗剪完成，向组委会提交粗剪小样，组委会签收后获得第二笔6000元资金；精剪完成，同时配合组委会完成各项宣传任务，获得最后4000元资金；

6、 本次计划最终形成的影片最终版权归属于作者；

7、 所有入选团队都将获得平台最大力度的宣传推广资源；

8、 各入选团队根据自身实际情况自行制定影片拍摄计划；
9、 各入选团队自行筹措除平台支持之外的其他拍摄资金；
10、 从本环节开始执行之日起至执行结束，组委会将设立专门的监制小组负责监督各团队的制片进度；

11、 各入选团队拍摄之日前须向组委会提交：

（1） 微影像新势力2013年度计划XX团队制片计划表（见附件3）；

（2） 全剧分镜头文字脚本；

12、 各入选团队须以日志的方式在组委会指定的时间内发布‘摄影创作团队讨论’、‘声音创作团队讨论’、‘剪辑创作预想’等文字内容；

13、 各入选团队自行制作MAKIN OF及预告片内容；

14、 各团队交片时间：2013年9月15日前；

15、 各团队交片内容包含：中英文字幕MOV\AVI高清文件各一份、台词脚本电子版一份、制作人员名单一份；

16、 经组委会审核通过后，入选团队完成制作工作；

17、 制作技术标准

（1） 画面技术标准：高清1920*1080，或更高；
（2） 声音技术标准：标准双声道立体声，或更高；

（3） 时长标准：20分钟以内（含字幕）；

（4） 片头/片尾字幕以官网提供的字幕内容为准；
第5节 关于退款的相关规定
微影像新势力年度计划组委会将为最终入围的十个项目提供一部分创作扶持资金。该资金仅限使用于入围项目的制片创作。获得扶持资金的项目，若出现以下情形须退回全部扶持资金：
1．如在作品提交最后截止日期，2013年9月15日无法提供，与入围提案项目相对应的影片，组委会有权收回全部扶持资金。
2．不满足以下几点基本要求的，组委会有权收回全部扶持资金：

①.故事情节不对应提案项目的相关剧本；

②.最终影片不符合制作技术标准；

③.时长不满足组委会相关规定；
3．入围项目，因非组委会导致的原因，而无法进行创作（完成创作）包括：项目发起人解除，推迟，退出整体项目；
4．提案信息中有欺骗行为的，组委会有权收回全部扶持资金；

 

扶持资金退回方式：

1．作品无法按时提交而退还扶持资金的项目，项目发起人需撰写相关书面报告于组委会，阐明影片无法按时提交的相关原因。并于交片最终截止日期15日内，退回全部扶持资金至组委会指定账户。
2．因非组委会导致的原因，而无法完成创作的项目，需由项目发起人撰写相关书面报告阐明原因，并于报告传达至组委会时间算起的7日内，退回全部扶持资金至组委会指定账户。
第6节 宣传配合
1、 入选团队自行拍摄海报、剧照等平面资料并提交至本环节工作邮箱： mmbuzz@107cine.com ；

2、 入选团队须根据组委会要求自行制作30 秒，宣传预告片一个、竖款横款宣传海报各一张、及剧照10张；

3、 宣传预告片、宣传海报、影片网络宣传内容由组委会统一发布；

4、 每个入选团队须在指定地点建立微博与本次计划主微博形成微博互动；

5、 团队须每周至少更新一篇创作日志，日志内容可包含创作过程中的所有问题；
6、 组委会将定期发布各团队所遇到的困难在官方平台形成讨论以便于解决各入选团队的创作问题；

第7节 微影像新势力年度计划MAKING OF

1、 为推广各入选团队及项目，本次计划将为各入选项目精心策划适合市场推广的MAKING OF内容方向；

2、 内容包含：影片花絮、团队整体纪录片、主创专访等；

3、 组委会将通过官网宣布个入选项目对应的MAKING OF核心创意；

4、 组委会将设立专门的纪录影像资料机构管理该环节；

5、 组委会拥有该环节所有影像资料的传播权；

6、 本环节执行时间：2013年6月15日至2013年9月15日；

第3章、 微影像新势力2012年度颁奖礼

第1节 综述

1、 为鼓励创作，奖励优秀入选团队及优秀成片，本次计划特设立年度颁奖礼；

2、 本颁奖礼分为：展映评选、颁奖典礼两个部分；

3、 本次计划年度颁奖礼仅针对入选的10组项目；

第2节 展映评选

1、 本次计划十部影片的作品推广周期：9月15日起至12月15日；

2、 本次计划十部影片评选时间：2013年9月16日至2013年10月14日；

3、 本次计划颁奖礼采取专业评委线下评选的方式进行；

4、 评选结束后第一天，组委会将通过网络公布所有影片的评语；
5、 本次计划将从入选的10部影片中评选出最佳影片 ， 最佳导演 ，最佳摄影 ，最佳声音 ，最佳编剧 ，最佳剪辑 ，最佳美术 ，最佳男演员 ，最佳女演员，九项奖项；
6、 除直接奖励之外，各获奖团队还将获得影视工业网及微影像新势力平台长达一年的推广支持；

第3节 颁奖典礼

1、 本次计划将于评选结束在北京举行年度计划颁奖典礼；

2、 颁奖典礼含影片观礼、入选团队见面交流、颁奖礼三个部分进行；

3、 颁奖典礼执行时间：2013年10月15日；

第4章、 后记

第1节 法律效应

1、本章程所承诺内容具有相对的法律效应；

第2节 解释权

1、 本次计划主办方拥有对此章程的解释权；

s
MMBuzz

微影像新势力度计划组委会

2013-3-15

PAGE  
6

[image: image2.png]= W
Wi,

M &B#H D
R R




